## v.1 RDO frente
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) — RDO-PARITY
OBRA | [11 empty] | N° DA OBRA |  |  |  | RODOVIA |  |  | DATA |  |  | DIA DA SEMANA
Obra Norte | [11 empty] | CW-007 |  |  |  | BR-101 |  |  | 2026-07-22 |  |  | quarta-feira
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | [11 empty] | INTERDIÇÃO DA PISTA | [6 empty] | TURNO
PERÍODO | TEMPO | [6 empty] | PLUVIOMETRIA (mm) |  |  |  | TRECHO PROGRAMADO |  |  |  | TRECHO INTERDITADO |  |  | DIURNO |  |  | NOTURNO
| Bom |  | Chuva |  |  | Improdutivo | [5 empty] | Km inicial |  |  |  | Km inicial |  |  | Hora inicial |  |  | Hora inicial
Manhã | X | [6 empty] | 3.25 |  |  |  | 10+000 |  |  |  | 10+200 |  |  | 7:30
Tarde |  |  | X
Noite | [5 empty] | X | [5 empty] | 11+000 |  |  |  | 10+800 |  |  | 17:15
MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO DE CARGOS |  |  | CONTRAT. |  |  | SUBCONT. |  | DESCRIÇÃO DE CARGOS |  |  |  |  | CONTRAT. |  | SUBCONT. |  |  | DESCRIÇÃO DE CARGOS
Apontador |  |  | 1 |  |  |  |  | Operador | [6 empty] | 2
TOTAL DE MÃO DE OBRA CONTRATADA | [7 empty] | 1
TOTAL DE MÃO DE OBRA SUBCONTRATADA | [7 empty] | 2
EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS
DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | PRÓPRIOS |  | SUBCONT. |  |  | PREFIXO |  |  |  | DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS | [5 empty] | PRÓPRIOS | SUBCONT. |  | PREFIXO
Escavadeira |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | EQ-7
TOTAL DE EQUIAMENTOS PROPRIOS | [7 empty] | 1
TOTAL DE EQUIPAMENTOS SUBCONTRATADA | [7 empty] | 0
TRECHO TRABALHADO:
SUBTRECHOS |  |  |  | NUMERO |  | COMPR. (m): | LARG. (m): |  | Espessura (m) |  | PISTA |  | FAIXA | ORDEM DE SERVIÇO |  |  | ATIVIDADES EXECUTADAS - OBSERVAÇÕES
KM/Estaca Inicial |  | KM/Estaca Final
10+000 |  | 11+000 |  | 1 |  | 1000 | 3.5 |  | 0.05 |  | Pista norte |  | Direita | OS-7 |  |  | Regularização
10+000 |  | 10+500 | [8 empty] | Faixa direita | [5 empty] | Fresagem ¦ Quantidade: 125.5 m²

## v.1 RDO verso
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
DATA
2026-07-22
MATERIAIS
MATERIAL | QUANT. |  | UN | NOTA FISCAL |  | MATERIAL | QUANT. | UN | NOTA FISCAL |  | MATERIAL |  | QUANT. | UN | NOTA FISCAL
CAP (U) | 15.5 |  | t | NF-88
CAP (A) | 14.25 |  | t | NF-88
CAP (S) | 1.25 |  | t | NF-88
USINADO - ___________________ |  |  |  |  | Observações.
APLICADO - ___________________
SOBRA - ___________________
CONTROLE GEOMÉTRICO
SUBTRECHO |  | COMPRIMENTO (m) |  |  | LARGURA (m) | ESPESSURA 1 (m) | ESPESSURA 2 (m) |  | ESPESSURA 3 (m) | ESPESSURA MÉDIA (m) |  | VOLUME (m³) |  | MASSA (tonelada)
km 10 ao km 11 |  | 1000 |  |  | 3.5 | 0.04 | 0.05 |  | 0.06 | 0.05 |  | 175 |  | 428.75
OBSERVAÇÕES GERAIS
Continuidade da equipe: mão de obra importada do RDO rdo-41 RDO: '@cmd [email removido] [CPF removido] Bearer [segredo removido] Equipamento Escavadeira: Operação normal Controle km 10 ao km 11: Controle aprovado Serviço Fresagem: Sem intercorrências
Ana Apontadora | [5 empty] | Enzo Encarregado |  |  |  |  | Fiscal de Campo
Apontador do RDO | [5 empty] | Encarregado da Obra |  |  |  |  | FiscalIzação de Campo